## АООК
РД-11-02-2006.Приложение №4
к Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006г. №1128
Объект капитального строительства |  |  |  | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по
по адресу: Хабаровский край, с. Ракитное, ул. Центральная, д.31 ; (договор № FKR27021800001 от 27.04.2018 г.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор
"Некоммерческая организация «Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юриди-
в Хабаровском крае»; ОГРН 1132700001917; ИНН 2722999970; 680020, г.Хабаровск, Ленина ул., д.57,
ческого лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
тел.:8 (4212) 75-49-22, info@fkr27.ru
фамилия, имя, отчество , паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство |  |  |  |  | ООО СК "ЭВИС"; ОГРН 1172724011580 от 25 апреля 2017 г.;
(фамилия, имя, отчество , адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ИНН 2724220910; Саморегулируемая организация "Содействия развития стройкомплекса Дальнего Востока";
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,
ОГРН 1092700000700, ИНН 2721168719, г. Хабаровск, ул.Демьяна Бедного, д.31, кв. 23;
телефон/факс 8 (914) 179-89-17, 8 (924) 309-01-01; Skevis27@gmail.com
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | [6 empty] | ООО СК "ЭВИС"; ОГРН 1172724011580
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП,
от 25 апреля 2017 г.; ИНН 2724220910; г. Хабаровск, ул.Демьяна Бедного, д.31, кв. 23; телефон: 8 (924) 309-01-01;
ИНН индивидуального предпринимателя,наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,
Skevis27@gmail.com; Саморегулируемая организация "Профессиональное объединение проектировщиков
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
Московской области "Мособлпрофпроект""; ОГРН 1095000003647 от 9 июля 2009 г.; ИНН 5001072960
Акт
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 2 | [6 empty] | 2018-05-30
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора)
по вопросам строительного контроля
Главный специалист производственного отдела, приказ №279 от 27.04.2018г. | [8 empty] | С.И. Яценко
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Заместитель директора ООО СК "ЭВИС", приказ № 29-П от 27.04.2018г. | [7 empty] | Р.В. Догарь
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации
строительства)
Директор ООО СК "ЭВИС", устав | [5 empty] | П.П. Авилова
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предпринимател)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Производитель работ ООО СК "ТехноЛюкс-ДВ" В.В. Бобров, приказ № 35 от 27.04.2018г.; ОГРН 1173725612670; | [9 empty] | Данная графа заполняется при наличии субподрядной организации
ИНН 2725221506; г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.15, пом.2
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия; с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы,реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных | [5 empty] | ООО СК "ТехноЛюкс-ДВ" |  |  |  | Данная графа заполняется при наличии субподрядной организации; При выполнении работ Генподрядной организацией - указывается ее наименование.
(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
Устройство обрешетки с прозорами, S=1250 м2
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации
Шифр проекта: FKR10051700005-5-КР, ГИП В.А.Терещенко, ООО СК "ЭВИС";
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность
Акт освидетельствования скрытых работ №3 "устройство контробрешетки" от 15.05.2018г; Акт освидетельствования
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
скрытых работ №4 "устройство сплошной обрешетки" от 19.05.2018г.;Акт освидетельствования скрытых работ №3
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
"устройство гидроизоляции по карнизному свесу" от 21.05.2018г.;
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Пиломатериалы (доска обрезная, сечением 120х25мм), сертификат соответствия №РОСС RU.АГ13.15835.Н556
от 13.08.2017г.
(наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним
требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №5
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ,
проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты
7. Даты: начала работ |  |  | 2018-05-08
окончания работ |  |  | 2018-05-30
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими
регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами
СП 17.13330.2017 "Кровли"; Договор №FKR27021800001 от 27.04.2018 года с приложениями;
Шифр проекта: FKR10051700005-5-КР;
(наименования и структурные единицы технических регламентов,иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению
б) использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [7 empty] | % проектной нагрузки;
в)или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ: |  |  |  |  | Устройство нового покрытия кровли из профлиста марки НС-21
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения |  |  | Вывоз строительного мусора в полном объеме
Акт составлен в 3 экземплярах
Приложения:
Исполнительная схема №5; сертификат соответствия №РОСС RU.АГ13.15835.Н556 от 13.08.2017г.;
Фотограция №6,7.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или
регионального оператора) по вопросам строительного контроля
С. И. Яценко
( фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Р.В. Догарь
( фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства)
П.П. Авилова
( фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
( фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
[9 empty] | В.В. Бобров | Данная графа заполняется при наличии субподрядной организации
( фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
( фамилия, инициалы, подпись)
( фамилия, инициалы, подпись)