## Шаблон
Объект капитального строительства |  |  |  | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по
по адресу: Хабаровский край, с. Ракитное, ул. Центральная, д.31 ; (договор № FKR27021800001 от 27.04.2018 г.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
"Некоммерческая организация «Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юриди-
в Хабаровском крае»; ОГРН 1132700001917; ИНН 2722999970; 680020, г.Хабаровск, Ленина ул., д.57,
ческого лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
тел.:8 (4212) 75-49-22, info@fkr27.ru
фамилия, имя, отчество , паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство |  |  |  |  | ООО СК "ЭВИС"; ОГРН 1172724011580 от 25 апреля 2017 г.;
(фамилия, имя, отчество , адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ИНН 2724220910; Саморегулируемая организация "Содействия развития стройкомплекса Дальнего Востока";
ОГРН 1092700000700, ИНН 2721168719, г. Хабаровск, ул.Демьяна Бедного, д.31, кв. 23;
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,
телефон/факс 8 (914) 179-89-17, 8 (924) 309-01-01; Skevis27@gmail.com
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | [5 empty] | ООО СК "ЭВИС"; ОГРН 1172724011580
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП,
от 25 апреля 2017 г.; ИНН 2724220910; г. Хабаровск, ул.Демьяна Бедного, д.31, кв. 23; телефон: 8 (924) 309-01-01;
ИНН индивидуального предпринимателя,наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,
Skevis27@gmail.com; Саморегулируемая организация "Профессиональное объединение проектировщиков
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
Московской области "Мособлпрофпроект""; ОГРН 1095000003647 от 9 июля 2009 г.; ИНН 5001072960
АКТ
освидетельствования скрытых работ
| № | 2 |  |  |  | "20" июня 2018г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора)
по вопросам строительного контроля
Главный специалист производственного отдела, приказ №279 от 27.04.2018г. С.И. Яценко
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Заместитель директора ООО СК "ЭВИС", приказ № 29-П от 27.04.2018г. Р.В. Догарь
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство,по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительста):
Директор ООО СК "ЭВИС", устав | [5 empty] | П.П. Авилова
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предпринимател)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Производитель работ ООО СК "ТехноЛюкс-ДВ" В.В. Бобров, приказ № 35 от 27.04.2018г.; ОГРН 1173725612670; | [6 empty] | Данная графа заполняется при наличии субподрядной организации
ИНН 2725221506; г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.15, пом.2
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия; с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,фамилии, имени, отчества 1, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а так же иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы,реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  | ООО СК "ТехноЛюкс-ДВ" |  |  | Данная графа заполняется при наличии субподрядной организации; При выполнении работ Генподрядной организацией - указывается ее наименование.
(наименование лица ,выполнившего, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство цементно-песчаной стяжки t=50 мм, S=856 м2 (в осях А-В/1-4)
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации:
Шифр проекта: FKR10051700005-5-КР, ГИП В.А.Терещенко, ООО СК "ЭВИС";
(номер,другие реквизиты чертежа,наименование проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены:
Смесь бетонная - документ о качестве бетонной смеси № 126 от 14.06.2018г,
(наименование строительных материалов, (изделий)реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопастность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема № 2, протокол испытаний №734-2018
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний
выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начало работ | " 14 " июня 2018г.
|  | окончания работ | " 20" июня 2018г.
6. Работы выполнены в соответствии с
СП 17.13330.2017 "Кровли"; Договор №202250000011800106 от 26.09.2018 года с приложениями;
Шифр проекта: FKR10051700005-5-КР;
( наименование и структурные еденицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проктной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ:
Обеспыливание поверхности кровли промышленным пылесосом
(наименование работ, конструкций)
Дополнительные сведения:
Вывоз строительного мусора в полном объеме
Акт составлен в 3х экземплярах.
Приложения:
Исполнительная схема № 2, протокол испытаний №734-2018,документ о качестве бетонной № 126,
фотографии №2-4
( исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или
регионального оператора) по вопросам строительного контроля
С.И. Яценко
( фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Р.В. Догарь
( фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства)
П.П. Авилова | [6 empty] | Данная графа заполняется при наличии субподрядной организации
( фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
( фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
В.В. Бобров
( фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц
( фамилия, инициалы, подпись)
( фамилия, инициалы, подпись)