## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор НО "Хабаровский краевой
фонд капитального ремонта"
___________________ А.В.Сидорова
"______ " _______________2016 г.
Капитальный ремонт общего имущества МКД
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения по адресу: р.п. Солнечный, ул. Строителей, 33
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________140207,6 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________24603 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________135,3 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Лежаки
1 | ТЕРр65-9-5 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-5 Индекс 2 кв.2016 г. к ТЕРр65-9-5 ОЗП=14,23; ЭМ=5,51; ЗПМ=14,23; МАТ=5,08 НР (14218 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ (15454 руб.) СП (7418 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (15454 руб.) | 0,7 70/100 | 8572,54 1546,64 | 76,47 3,59 | 6949.43 |  | 6001 | 1083 | 54 3 | 4864 | 121.4 | 84.98
2 | ТССЦ-301-5604 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-5604 Индекс 2 кв.2016 г. к ТССЦ-301-5604 Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм МАТ=2,12 | 10 | 9.65 |  | 9.65 |  | 97 |  |  | 97
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 6098 | 1083 | 54 3 | 4961 |  | 84.98
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 40624 | 15411 | 298 43 | 24915 |  | 84.98
Накладные расходы | [7 empty] | 14218
Сметная прибыль | [7 empty] | 7418
Итоги по разделу 1 Лежаки :
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы | [7 empty] | 62260 |  |  |  |  | 84.98
Итого | [7 empty] | 62260 |  |  |  |  | 84.98
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 24915
Машины и механизмы | [7 empty] | 298
ФОТ | [7 empty] | 15454
Накладные расходы | [7 empty] | 14218
Сметная прибыль | [7 empty] | 7418
Итого по разделу 1 Лежаки | [7 empty] | 62260 |  |  |  |  | 84.98
Раздел 2. Сборки хол. вода
4 | ТЕРр65-9-3 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-3 Индекс 2 кв.2016 г. к ТЕРр65-9-3 ОЗП=14,23; ЭМ=5,51; ЗПМ=14,23; МАТ=5,08 НР (5708 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ (6204 руб.) СП (2978 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6204 руб.) | 0,36 1*36/100 | 6297,03 1208,13 | 76,47 3,59 | 5012.43 |  | 2267 | 435 | 28 1 | 1804 | 94.83 | 34.14
5 | ТССЦ-302-1833 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм (шт.) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-302-1833 Индекс 2 кв.2016 г. к ТССЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм МАТ=3,71 | 16 | 46.26 |  | 46.26 |  | 740 |  |  | 740
6 | ТЕРр65-9-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-9-1 Индекс 2 кв.2016 г. к ТЕРр65-9-1 ОЗП=14,23; ЭМ=5,51; ЗПМ=14,23; МАТ=4,33 НР (2709 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ (2945 руб.) СП (1414 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2945 руб.) | 0,208 20,8 / 100 | 5045,07 991,17 | 76,47 3,59 | 3977.43 |  | 1049 | 206 | 16 1 | 827 | 77.8 | 16.18
7 | ТССЦ-302-1831 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-302-1831 Индекс 2 кв.2016 г. к ТССЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм МАТ=3,4 | 96 | 21.84 |  | 21.84 |  | 2097 |  |  | 2097
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 6153 | 641 | 44 2 | 5468 |  | 50.32
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 31983 | 9121 | 242 28 | 22620 |  | 50.32
Накладные расходы | [7 empty] | 8417
Сметная прибыль | [7 empty] | 4392
Итоги по разделу 2 Сборки хол. вода :
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы | [7 empty] | 42047 |  |  |  |  | 50.32
2745
Итого | [7 empty] | 44792 |  |  |  |  | 50.32
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 22620
Машины и механизмы | [7 empty] | 242
ФОТ | [7 empty] | 9149
Накладные расходы | [7 empty] | 8417
Сметная прибыль | [7 empty] | 4392
Итого по разделу 2 Сборки хол. вода | [7 empty] | 44792 |  |  |  |  | 50.32
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 12251 | 1724 | 98 5 | 10429 |  | 135.3
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 72607 | 24532 | 540 71 | 47535 |  | 135.3
Накладные расходы | [7 empty] | 22635
Сметная прибыль | [7 empty] | 11809
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы | [7 empty] | 104306 |  |  |  |  | 135.3
2745
Итого | [7 empty] | 107051 |  |  |  |  | 135.3
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 47535
Машины и механизмы | [7 empty] | 540
ФОТ | [7 empty] | 24603
Накладные расходы | [7 empty] | 22635
Сметная прибыль | [7 empty] | 11809
Переход к 6-й зоне 0,13*ПЗ | [7 empty] | 9439
Итого | [7 empty] | 116490
Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 2330
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 118820
НДС 18% | [7 empty] | 21387.6
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 140207.6 |  |  |  |  | 135.3
Составил: гл. специалист ПТО/________________________Н.В. Баранова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил коэффициенты и расценки: начальник ПТО/________________________Е.С. Сорокина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил объемы: ______________________/________________________
(должность, подпись, расшифровка)